作業階段	作業時間	作業流程	權責單位
1.勘選需用土地	編列年度預算計畫前	勘選需用土地範圍	需地機關
2.預定徵收宗地清冊提供地政局辦理市價查估	前1年9月1日前(當年3月1日前)	預定徵收宗地清冊提供地政局辦理市價查估	需地機關
3.土地徵收補償市價查估評定	3個月 / 1個月 / 當年1月前、當年7月前 / 4個月 / 1個月 / 當年7月前	3.1土地徵收補償市價查估 / 3.2評議徵收補償土地查估市價 / 3.3提供需地機關徵收土地宗地市價清冊 / 舉辦2次公聽會 / 事業計畫許可 / 工程用地範圍檢測分割及調查資料 / 7.1函查協議價購土地參考市價 / 3.6提供需地機關預定徵收土地已查估評定市價變動幅度 / 3.5評議徵收補償土地已查估評定市價變動幅度 / 3.4計算市價變動幅度	地政事務所 / 地政局 / 地政局 / 地政事務所 / 地政局 / 地政局
4.舉辦公聽會	上半年：應於2月1日前完成 / 下半年：應於8月1日前完成		需地機關
5.興辦事業計畫報請目的事業主管機關許可	於公聽會完成後30天內		各目的事業主管機關
6.都市計畫公保留地逕為分割（視需要辦理）	前一年9月1日前(當年重大急迫案件：3月1日前)		需地機關 / 地政事務所
7.協議價購參考市價調查及土地改良物查估	7.1~7.3 / 協議價購前	7.2提供需地機關協議價購土地參考市價 / 7.3土地改良物勘估	需地機關 / 地政局 / 需地機關
8.召開協議價購會議	上半年：應於3月1日前完成(下半年：應於9月1日前完成) / 30天	成立 / 8.1與所有權人協議價購 / 8.2同意價購土地登記及簽約 / 不成立	需地機關 / 地政事務所
9.提出徵收申請	*上半年於 / 3月中前下半年於9月中前送地政局 / *初審3天 / *視補正情形(原則上依上開期限前補進) / *報核3天	9.3補正 / 9.1繕造徵收計畫書 / 9.2徵收計畫書初審 / 9.4徵收土地計畫書報核 / 10.1內政部（地政司）審查 / 10.2 / 補 / 正	需地機關 / 地政局 / 地政局
10.內政部審議	每月召開2次	10.4 / 駁回 / 10.4補正 / 10.5徵收核准 / 10.3提徵收審議小組 / 審議	內政部（地政司） / 內政部（土地徵收審議小組） / 內政部
11.徵收公告通知	10天 / 7天(可提前作業) / 徵收公告：30天	11.1非都市土地部分徵收分割（無則免） / 11.2繕造地價補償清冊 / 11.3公告徵收及通知 / 12.1徵收公告日期及文號禁限註記、徵收清冊查對 / 12.2查核所有權人有無欠繳土地稅 / 13.1撥付徵收補償費	地政事務所 / 地政局 / 地政局
12.徵收註記查對與欠稅	應於發價當日前10天完成		地政事務所 / 地方稅務局
13.撥付徵收補償費及徵收業務作業費	發價前10天或依指定日期	13.2撥付徵收業務作業費	需地機關 / 發款銀行 / 需地機關
14.發放補償及產權移轉	15天 / 30天內完成登記 / 1至3個月內 / 30天內完成登記	未 / 領 / 取 / 14.1通知及補償費發放 / 領取 / 14.2囑託辦理徵收移轉登記 / 14.3未受領補償費存入保管專戶 / 14.4囑託所有權移轉登記	地政局 / 地政事務所 / 地政局 / 地政事務所
15.備(查)案	完成登記後15日內	17.1銀行辦理徵收款結案 / 17.2函送徵收款印領收據及清冊供需地機關核銷 / 報內政部備案	地政局 / 內政部
16.通知依計畫使用	奉核定備查後7天內	16.1通知依計畫使用土地 / 16.2地上物清理 及開始使用	地政局 / 需地機關
17. 補償費徵收款核銷	17.1~17.2：完成發放及保管7天內 / 收到印領收據及清冊7天內	17.3辦理徵收款印領收據及清冊支出核銷	發放銀行 / 地政局 / 需地機關